Den Haag, 27 augustus 2013, versie 1.0

# Inspanningsinschatting RCE Dóórzoeker

## Opdrachtomschrijving

RCE wil een nieuwe web applicatie bouwen om hun taxonomieën en thesauri mee te bekijken en doorzoeken. Bij voorkeur wordt deze nieuwe viewer vrij gegeven in open-source. Hiervoor is het van belang dat de Viewer volledig werkt op basis van API toegang(en) van de RNA Toolset.

Deze inschatting is gebaseerd op de mock-up “TZX RCE zoekinterface 3b.pptx” van 16-8-2013.

### Technologie

Op dit moment is het niet mogelijk de gehele applicatie te bouwen met behulp van de Web API 2. Ook RNA remote ondersteunt (nog) niet alle features.

Voor facet zoeken, spatial-search en gegroepeerde zoekresultaten is het noodzakelijk dat de applicatie directe toegang krijgt tot de SOLR index van de RNA Toolset. Waarschijnlijk kan dit over Web API v1. Aanname hierbij is dat SOLR al over een spatial index beschikt.

Voorstel is het facet zoeken, spatial search en de gegroepeerde zoekresultaten in te bouwen in RNA Remote. De RCE Dóórzoeker kan dan volledig gebouwd worden op RNA Remote. Dit komt de open-sourcebaarheid ten goede en maakt de code toekomst vast (RNA Remote is op dit moment een façade over Web API v1, in de toekomst kan hij Web API v2 gebaseerd worden zonder dat de RNA Remote gebruiker hier veel van merkt).

## Randvoorwaarden

RNA Remote zelf is geen open source. RNA Remote is eigendom van Trezorix. Trezorix zal Fubineva toestemming moeten geven hierop uitbreidingen te maken.

Indien de SOLR index van de RNA Toolset niet beschikt over een spatial index dan zal deze gemaakt moeten worden (door of in overleg met Trezorix).

Het is mogelijk dat er een server API aanpassing/toevoeging nodig is voor een bepaalde feature van de Dóórzoeker. In dit geval is een oplossing mede afhankelijk van Trezorix.

Enference verzorgt de styling, typografie en het artwork. Fubineva assisteert bij integreren hiervan.

### Oplevering

Er is nog niet gesproken over hosting. De aanname is dat Trezorix de applicatie host op een van de servers van RCE.

De applicatie wordt gebouwd met ASP.NET MVC 4 en.NET 4 en dient gehost te worden in IIS 7 of hoger. Dit past goed op de huidige configuratie van de RCE server(s).

## High level inschatting

### Opstart: Inrichten applicatie en acceptatieomgeving

- Inrichten broncode versiebeheer.

- Eerste applicatie opzet.

- Inrichten instrumentatie (foutregistratie en logging).

- Configureren test/acceptatie omgeving.

- Opzetten digitaal storyboard (product backlog).

1 dag.

### Item weergave

Voor het bouwen van item weergaves is er veel bestaande code voor handen. Hierdoor hoeft het niet veel werk te zijn.

De weergegeven plaatjes worden bepaald op basis van de data van items. Plaatjes zullen hierin herkenbaar zijn doormiddel van een toegankelijke URL naar een jpeg, gif of png resource. De plaatjes worden getoond zoals aangetroffen zonder aanpassing van afmeting.

De bron van het afbeeldingen lijstje in de linker kantlijn van de mock-up is niet duidelijk. Dit blokje is geen onderdeel van deze inschatting.

2 ~ 4 dagen.

### Vrij zoeken - Facet zoekscherm met zoekresultaat groepering

Gegroepeerde zoekresultaten worden gepagineerd per groep. Bekeken moet worden hoe goed SOLR dergelijke zoekopdrachten ondersteund. Volstaat deze niet dan moeten er meerdere losse zoekvragen gedaan worden.

- Uitbreiden RNA Remote zoekresultaat gegevens met facet informatie.

- Mappen (SOLR) facet namen aan RNA Toolset predicaten en content items.

4 ~ 7 dagen.

### Combinatie zoeken - Zoeken door eigenschappen selectie

Dit onderdeel bevat vooral het bouwen van een eigenschap- en eigenschap waarde selector (picker). De overige afhandeling van dit onderdeel zal overeenkomen met het andere zoekonderdeel, met uitzondering van de mogelijkheid tot groeperen.

De selector is een complex stukje user interface. Het is mogelijk dat, ter ondersteuning, een Web API v2 aanroep ingebouwd moet worden in RNA Remote.

3 ~ 6 dagen.

### Kaart weergave

De kaart weergave zal gebouwd worden op Google Maps. Voor het ophalen van de te tonen items zal gesteund worden op de spatial index van SOLR. De aanname hierbij is dat de RNA Toolset op dit moment over een dergelijke spatial index beschikt.

De weergave zal beperkt worden tot een bepaald maximum aantal items. Alle items tegelijk tonen is technisch niet mogelijk. Het maximum zal tijdens de implementatie proefondervindelijk bepaald worden.

4 ~ 8 dagen.

### Thesaurus weergave

De thesaurus weergave is een complex stukje user interface.

- Ophalen thesauri geraakt door zoekresultaat.

- Gepagineerd tonen thesauri.

3 ~ 7 dagen.

### Wie doen er mee blokje

Wordt statisch (niet configureerbaar) ingebouwd.

Nihil tot 0.5 dagen.

### Design

Doorvoeren en toepassen opmaak, artwork en styling in samenspraak met Enference.

1 ~ 2 dagen.

### Oplevering

- Begeleiden in productie name op RCE server.

1 dag.

## Effort totaal

Minstens 19 dagen, maximaal 36.5 dagen.

Deze inschatting is exclusief besprekingen en demonstratie tijd.

## Tarief en werkvorm

Mijn uur tarief is 80 euro per uur exclusief btw. Ik declareer op uur basis. Daarbij doe ik mijn uiterste best binnen de geschatte uren te blijven. Eventuele overschrijdingen op de oorspronkelijke inschatting breng ik ook in rekening. Het werken op urenbasis maakt het mogelijk requirements te herzien nadat mijn werkzaamheden zijn gestart. Ik draag bij aan voortgangsbewaking, ook bij veranderende requirements.

Als opdrachtgever kunt u mijn werkzaamheden iedere dag opzeggen. Er is geen afname verplichting wat betreft het aantal uren.

Ik lever in principe 4 dagen inspanning per week. In overleg kan dit soms iets minder of meer zijn. Reisuren boven de 2 uur per dag worden in rekening gebracht.

Ik ben in het bezit van een VAR WOZ over 2013.